附件3

重点突破项目清单

| 项目名称 | 主要内容及措施 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滕州鲁班纪念馆升级改造项目 | 运用新型展示手段结合鲁班精神和鲁班文化，对鲁班纪念馆进行全面升级改造，布展面积共3层约4000平米，资金来源为市财政专项资金及申报中央、省、市重大项目专项资金。升级改造后的鲁班纪念馆成为有特色有吸引力的文化旅游体验纪念馆，成为国家级历史文化展馆，成为滕州的一张国际名片。 | 2022年底 | 朱晏辰 |
| 职业教育创新发展高地建设资金筹措与管理 | 多方筹措资金，完善经费长效稳定保障机制。持续加大职业教育投入，坚持新增教育经费向职业教育倾斜。加大对公共汽车实训基地投入，着力防范职业院校办学风险，制定化解公办职业院校枣庄科技职业学院债务计划，2022年底，化解债务清零。 | 2022年底 | 王次青 |
| 整体提升辖区内职业教育院校办学条件水平 | 负责职业教育工作的统筹规划，协助做好重点项目稳步实施，协调其他有关部门在职责范围内，做好职业教育工作。到2022年底，整体提升职业院校办学条件，确保所有职业院校达到国家标准。 | 2022年底 | 杜孝玺 |